## Себестоимость
Ферма по выращиванию осетров 90 т
Основные показатели
Производительность | 90000 | кг/год
Площадь производственного здания | 2000 | м²
Штат сотрудников |  |  |  | Налоги
| кол. | зарплата | всего | Социальный | Риски
|  |  |  | 0% | 0
Директор-инженер | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 0
Бухгалтер по временной оплате | 1 | 100 | 100 | 0 | 0
Рыбовод | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 0
Электрик по временной оплате | 1 | 50 | 50 | 0 | 0
Охранная фирма | 1 | 50 | 50 | 0 | 0
| 5 |  | 2200 | 0 | 0
Итого |  |  | 2200 | €
Инвестиции
Стоимость технологического проекта и консультативное сопровождение проекта | 20000
Разработка технического проекта и местные согласования | 20000
Стоимость оборудования | 408000
Автоматика (без кабельной продукции) | 116000
Стоимость монтажа | 56000 | Собственными силами
Стоимость здания | 600000 | Цена строительства |  | 300 | €/м²
Итого: | 1220000
Производственные расходы
Статья расхода | кол-во | ед. | цена/ед. | Расходы
|  |  |  | всего | за 1 кг
Вода | 37800 | м³/год | 0.05 | 1890 | 0.021
Корм (кормовой коэффициент 1,4) | 126000 | кг/год | 1.25 | 157500 | 1.75
Мальки | 50000 | 1/год | 0.55 | 27500 | 0.30556
Электричество | 470000 | кВтч/год | 0.1 | 47000 | 0.52222
Персонал | 5 | чел. | 5280 | 26400 | 0.29333
Отопление (газ, КПД=95%) | 24000 | м³ | 0.4 | 9600 | 0.10667
Итого: |  |  |  | 269890 | 2.9988
Другие расходы
Здание | Оценка | ед. | база | всего | за 1 кг
Эксплуатационные расходы | 2% | €/год | 600000 | 12000 | 0.13333
Итого: |  |  |  | 12000 | 0.13333
Разработчик проекта не несем ответственности за изменение цен у поставщиков:
оборудования, мальков, кормов, энергоресурсов и т.п.
В данном расчете не учтены затраты (оборудования, корма, мальков) на доставку,
таможенные сборы и налоги.
Author: Vasiliy Krasnoborodko. 2019. Email: info@catfish.lv
Copyright © 2019 by Vasiliy Krasnoborodko

## Cash Flow
Cash Flow
Основные данные
Параметры
Продолжительность проекта | годы | 10
Цена капитала или инфляция |  | 5% |  | *
Годовое производство | тонн/год | 90 |  | *
Средний приход | €/Kg | 13 |  | *
Общие инвестиции | €*1000 | 1220
Евро фонды 60% дотация | €*1000 | 732
Вода | €/Kg | 0.021
Корм | €/Kg | 1.75
Мальки | €/Kg | 0.30556
Электричество | €/Kg | 0.52222
Зарплата персоналу | €/Kg | 0.29333
Обогрев | €/Kg | 0.10667
2.9988
Cash Flow [€*1000]
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Года | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
В год производство [т/год] | 0 | 15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Приход от продажи [€/кг] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Всего в год [€*1000/год] | 0 | 195 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170
Всего инвестиций | -488
Оборотные средства [€*1000/год]
Вода | 0.14175 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89
Корм | 11.8125 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 157.5
Мальки | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5
Электричество | 3.525 | 3.9167 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
Зарплата | 1.98 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4
Обогрев | 0.72 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6
Другие эксплуатационные расходы | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Всего оборотных средств | 45.6793 | 238.8067 | 281.89 | 281.89 | 281.89 | 281.89 | 281.89 | 281.89 | 281.89 | 281.89 | 281.89
Кэш фло, без налогов | -533.6793 | -43.8067 | 888.11 | 888.11 | 888.11 | 888.11 | 888.11 | 888.11 | 888.11 | 888.11 | 888.11
Суммирование по годам | -533.6793 | -577.4859 | 310.6241 | 1198.7341 | 2086.8441 | 2974.9541 | 3863.0641 | 4751.1741 | 5639.2841 | 6527.3941 | 7415.5041
Capitalized Cash flow | -533.6793 | -549.9866 | 281.7452 | 1035.5116 | 1716.8518 | 2330.9544 | 2882.6779 | 3376.5707 | 3816.8894 | 4207.6164 | 4552.4762
Ставка внутр. доходности | 85.56%
Кэш фло за 10 лет, без инфляции | 7415.5041
Кэш фло за 10 лет, с учетом инфляции [€*1000/год] | 4552.4762

## Этапы
Список этапов
№ | Этап | Дней | Дата начала | Дата окончания | Стоимость | Стоимость | Месяцы 1-ого года | [11 empty] | Месяцы 2-ого года
[5 empty] | (EUR) | (LV) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Проектирование УЗВ | 120 |  |  | 40000
1.1. | Подготовка технологического проекта и консультативное сопровождение проекта |  |  |  | 20000
1.2. | Разработка и местное согласование эскизного проекта |  |  |  | 2000
1.2. | Подготовка и местное согласование технического проекта |  |  |  | 18000
2. | Строительство здания | 150 |  |  | 600000
2.1. | Подготовка площадки
2.2. | Фундамент
2.3. | Здание
2.4. | Внутренняя отделка
2.5. | Подключение к внешним инженерным сетям
3. | Покупка оборудования и монтаж | 90 |  |  | #VALUE!
3.1. | Покупка оборудования и монтаж |  |  |  | #VALUE!
3.2. | Монтаж |  |  |  | 56000
4. | Запуск УЗВ | 30
5. | Реализация рыбы
Платежи
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Вода | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2. | Корм (кормовой коэффициент 1,4) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3. | Мальки | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
4. | Электричество | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5. | Персонал | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6. | Отопление (газ, КПД=95%) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Время работы УЗВ
| В первом году работаем | 3 | месяца
| Во втором году работаем | 12 | месяцев
| В первом году затраты меньше | 30%
Урожай когда
| В перво году начинаем получать рыбу | 12 | месяцев | Если 12 месяц, значит не получаем рыбу в этом году.
| Во втором годе начинаем получать рыбу | 10 | месяц
Корм
| Поставки каждый | 3 | месяц
Мальки
| Поставки каждый | 12 | месяцев